## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-02
Design | 2022-12-06 | 2022-12-08 | 2022-12-06 | 2022-12-08
Coding | 2022-12-08 | 2022-12-24 | 2022-12-08 | 2022-12-24
UT Plan | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26
UT | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26
IT Plan | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26
IT | 2022-12-20 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-26
Sprint Demo | 2022-12-24 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | 2022-12-24